## Sheet1
Donanım |  |  | Yazılım |  |  | Test
Konu | Tarih Aralığı | Gün | Konu | Tarih Aralığı | Gün | Konu | Tarih Aralığı | Gün
UWB Modulü Araştırması ve Donanım Gerekliliklerinin Belirlenmesi | 23.10.2023 - 06.11.2023 | 7 veya 14 | Drone Haberleşme Modül Yazılımının Hazırlanması | 23.10.2023 - 06.11.2023 | 7 veya 14 | Tasarlanan Donanım Üzerinde Kamera Performansının Değerlendirilmesi | 2024-04-14 | 5
ESP32 ve UWB Modulü ile Şematik Blok Tasarımının Yapılması | 06.11.2023 - 04.12.2023 | 21 veya 28 | Kontrol Birimi Haberleşme Yazılımının Hazırlanması | 06.11.2023 - 04.12.2023 | 21 veya 28 | Görev Dağılım Algoritmalarının Test Edilmesi | 2024-04-19 | 5
Donanım gerekliliklerinin test edilmesi ve eklenebilecek bileşen tartışması | 04.12.2023 - 18.12.2023 | 7 veya 14 | Görüntü İşleme Algoritmaları | 04.12.2023 - 18.12.2023 | 7 veya 14 | Görüntü İşleme Algoritmalarının Performans Değerlendirmesi | 2024-04-24 | 5
Donanımın Layout Tasarımı | 18.12.2023 - 29.01.2024 | 35 veya 42 | Hücresel Bağlantı Yazılımı (SIM7600X Sürücü ve Kontrolü) | 18.12.2023 - 29.01.2024 | 35 veya 42 | Donanımın Güç Testi | 2024-04-29 | 5
Bileşen Yerleşimi | 29.01.2024 - 26.02.2024 | 21 veya 28 | UWB Gömülü Yazılım Paketlerinin Belirlenmesi(Sürücü ve Kontrol) | 29.01.2024 - 26.02.2024 | 21 veya 28 | Dronelar arasındaki haberleşmeye görüş hattının etkisinin test edilmesi | 2024-05-02 | 5
Kullanılacak bileşenlerin tedarik listesinin hazırlanması (BOM) | 26.02.2024 - 11.03.2024 | 7 veya 14 | Kontrol Birimi Arayüz Tasarımı ve Yazılımı | 26.02.2024 - 11.03.2024 | 7 veya 14 | Kapalı Alan Pozisyonlama Sisteminin Test Edilmesi | 2024-05-07 | 5
Üretim | 11.03.2024 - 1.04.2024 | 21 | Görev Dağılım Algoritmalarının Entegrasyonu | 11.03.2024 - 1.04.2024 | 21
|  |  | Geliştirilen Drone Sisteminin Simulink Simulasyonu | 1.04.2024 - 15.04.2024 | 14